## quick gantt
Task description | Start Date | End Date | Duration (days)
Gather demand | 2019-09-03 | 2019-09-10 | 7
UI design | 2019-09-13 | 2019-10-15 | 32
Coding | 2019-10-06 | 2019-11-15 | 40
testing and feedback | 2019-11-20 | 2019-11-30 | 10
Fix bugs | 2019-11-25 | 2019-12-10 | 15
testing | 2019-12-02 | 2019-12-09 | 7
Release new version | 2019-12-10 | 2019-12-12 | 2
Article writing | 2019-12-15 | 2019-12-23 | 8

## Full Gantt Plan vs Actual
Plan duration for tasks
Task description | Start Date | End Date | Duration (days) |  | Please select:
Gather demand | 2019-09-03 | 2019-09-10 | 7 |  | Actual duration
UI design | 2019-09-13 | 2019-10-15 | 32
Coding | 2019-10-06 | 2019-11-15 | 40
testing and feedback | 2019-11-20 | 2019-11-30 | 10
Fix bugs | 2019-11-25 | 2019-12-10 | 15
testing | 2019-12-02 | 2019-12-09 | 7
Release new version | 2019-12-10 | 2019-12-12 | 2
Article writing | 2019-12-15 | 2019-12-23 | 8
Actual duration for tasks
Task description | Start Date | End Date | Duration (days) | % Completion
Gather demand | 2019-09-03 | 2019-09-08 | 5 | 100%
UI design | 2019-09-13 | 2019-10-15 | 32 | 90%
Coding | 2019-10-06 | 2019-11-15 | 40 | 60%
testing and feedback | 2019-11-20 | 2019-11-30 | 10 | 30%
Fix bugs | 2019-11-25 | 2019-12-10 | 15 | 0%
testing | 2019-12-02 | 2019-12-09 | 7 | 0%
Release new version | 2019-12-10 | 2019-12-12 | 2 | 0%
Article writing | 2019-12-15 | 2019-12-23 | 8 | 0%
Project timeline
Task description | Start Date | Duration (days) | Days completed
Gather demand | 2019-09-03 | 5 | 5
UI design | 2019-09-13 | 32 | 28.8
Coding | 2019-10-06 | 40 | 24
testing and feedback | 2019-11-20 | 10 | 3
Fix bugs | 2019-11-25 | 15 | 0
testing | 2019-12-02 | 7 | 0
Release new version | 2019-12-10 | 2 | 0
Article writing | 2019-12-15 | 8 | 0